## Sheet1
附件03：项目开发周期表
项目名称 | 基于豆瓣的国漫发展数据统计与分析 |  | 项目负责部门 | 研发二部 | 项目负责人 | 卡莱组
项目总计工时 | 8 | 项目开始 | 2020.7.23 | 项目结束 | 2020.7.30
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
| 工作任务： | 工作任务： | 工作任务： 研究立项 | 工作任务： 初步爬取数据实践 | 工作任务： 完成全部数据爬取 thrift服务器搭建 | 里程碑： 完成Python爬虫程序和接口 工作任务： 完成服务器与数据爬取功能对接 MapReduce初步处理
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
休息 | 工作任务： 完成数据筛选整合 数据处理功能并入服务器 | 里程碑： 项目初步完成，准备进行前端项目优化 工作任务： 搭建前端框架并引入数据 | 工作任务： 在前端完成数据分析 | 工作任务： 前端界面优化 项目整合 | 里程碑： 项目全部完成，进行最后调整和答辩准备 工作任务： 项目检查 准备答辩